## Supuestos
Supuestos del modelo económico | Supuestos del modelo económico | Supuestos del modelo económico | Supuestos del modelo económico | Supuestos del modelo económico
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
Variable | Valor
Tarifa interna de referencia (COP/h) | 25000
Reserva de contingencia | 10%
Horas mensuales antes | 12
Horas mensuales después | 4
Mantenimiento mensual (COP) | 20000
Meses de evaluación | 12
Meses horizonte extendido | 24
Metodología | Datos sintéticos, hipótesis académicas
Advertencia | Ningún valor corresponde a gasto o ahorro real de una empresa.
Fuente pública | https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/create-reports/sample-financial-download

## Presupuesto
Presupuesto estimado · 72 horas | Presupuesto estimado · 72 horas | Presupuesto estimado · 72 horas | Presupuesto estimado · 72 horas | Presupuesto estimado · 72 horas | Presupuesto estimado · 72 horas | Presupuesto estimado · 72 horas
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
Código | Actividad | Horas | Tarifa COP/h | Costo estimado | Fase | Fechas
P01 | Definir alcance y criterios | 6 | 25000 | 150000 | Planeación | 2026-10-12 a 2026-10-12
P02 | Construir EDT/WBS | 4 | 25000 | 100000 | Planeación | 2026-10-13 a 2026-10-13
P03 | Elaborar cronograma | 4 | 25000 | 100000 | Planeación | 2026-10-14 a 2026-10-14
P04 | Estimar presupuesto | 4 | 25000 | 100000 | Planeación | 2026-10-15 a 2026-10-15
P05 | Analizar riesgos | 4 | 25000 | 100000 | Planeación | 2026-10-16 a 2026-10-16
E01 | Preparar y perfilar datos | 10 | 25000 | 250000 | Ejecución | 2026-10-19 a 2026-10-19
E02 | Definir modelo e indicadores | 9 | 25000 | 225000 | Ejecución | 2026-10-20 a 2026-10-20
E03 | Construir tablero demostrativo | 13 | 25000 | 325000 | Ejecución | 2026-10-21 a 2026-10-22
E04 | Verificar cálculos y navegación | 7 | 25000 | 175000 | Ejecución | 2026-10-23 a 2026-10-23
E05 | Documentar comunicaciones | 4 | 25000 | 100000 | Ejecución | 2026-10-23 a 2026-10-23
C01 | Integrar anexos y evidencias | 4 | 25000 | 100000 | Cierre | 2026-10-26 a 2026-10-26
C02 | Revisar enlaces y cierre académico | 3 | 25000 | 75000 | Cierre | 2026-10-26 a 2026-10-26
| Subtotal trabajo |  |  | 1800000
| Reserva contingencia |  |  | 180000
| Presupuesto total |  |  | 1980000
Costo software / licencias | 0
Hosting estático GitHub Pages | 0
Nota | Estimaciones ilustrativas, sin gastos realmente incurridos

## Cronograma
Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026 | Cronograma y dependencias · Octubre 2026
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
Código | Actividad | Fase | Fecha inicio | Fecha fin | Predecesora | Horas | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26
P01 | Definir alcance y criterios | Planeación | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Acta de Constitución | 6 | bar: 2026-10-12
P02 | Construir EDT/WBS | Planeación | 2026-10-13 | 2026-10-13 | P01 | 4 | bar: 2026-10-13
P03 | Elaborar cronograma | Planeación | 2026-10-14 | 2026-10-14 | P02 | 4 | bar: 2026-10-14
P04 | Estimar presupuesto | Planeación | 2026-10-15 | 2026-10-15 | P03 | 4 | bar: 2026-10-15
P05 | Analizar riesgos | Planeación | 2026-10-16 | 2026-10-16 | P04 | 4 | bar: 2026-10-16
E01 | Preparar y perfilar datos | Ejecución | 2026-10-19 | 2026-10-19 | P05 | 10 | bar: 2026-10-19
E02 | Definir modelo e indicadores | Ejecución | 2026-10-20 | 2026-10-20 | E01 | 9 | bar: 2026-10-20
E03 | Construir tablero demostrativo | Ejecución | 2026-10-21 | 2026-10-22 | E02 | 13 | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
E04 | Verificar cálculos y navegación | Ejecución | 2026-10-23 | 2026-10-23 | E03 | 7 | bar: 2026-10-23
E05 | Documentar comunicaciones | Ejecución | 2026-10-23 | 2026-10-23 | P05 | 4 | bar: 2026-10-23
C01 | Integrar anexos y evidencias | Cierre | 2026-10-26 | 2026-10-26 | E04 | 4 | bar: 2026-10-26
C02 | Revisar enlaces y cierre académico | Cierre | 2026-10-26 | 2026-10-26 | C01 | 3 | bar: 2026-10-26

## Riesgos
Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I | Matriz de riesgos · P × I
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
Código | Riesgo | Categoría | P | I | P × I | Nivel | Mitigación | Contingencia | Responsable
R01 | Datos demostrativos no representan la PYME | Datos | 4 | 3 | 12 | Medio | Explicitar el origen y separar el escenario simulado. | Utilizar datos sintéticos locales y limitar conclusiones. | Daniel Cortes
R02 | Errores de modelado o cálculos | Calidad | 3 | 5 | 15 | Alto | Definir fórmulas y reconciliar totales con CSV. | Corregir cálculo y registrar la incidencia. | Daniel Cortes
R03 | Desfase del cronograma | Tiempo | 3 | 3 | 9 | Medio | Priorizar hitos críticos y reservar contingencia. | Reducir alcance no obligatorio conservando entregables. | Daniel Cortes
R04 | Ampliación no controlada de alcance | Alcance | 4 | 3 | 12 | Medio | Registrar inclusiones y exclusiones. | Posponer integraciones no académicas. | Daniel Cortes
R05 | Enlaces o archivos PDF inaccesibles | Publicación | 3 | 4 | 12 | Medio | Probar rutas relativas en GitHub Pages. | Volver a cargar anexos y validar permisos. | Daniel Cortes
R06 | Limitaciones de Power BI online gratuito | Tecnología | 4 | 3 | 12 | Medio | Mantener evidencia local o prototipo web sin licencia. | Presentar archivo demostrativo, capturas y metodología. | Daniel Cortes
R07 | Dependencia de un solo integrante | Recurso | 3 | 3 | 9 | Medio | Control de versiones y entregables parciales. | Concentrar esfuerzos en componentes obligatorios. | Daniel Cortes
R08 | Mala interpretación del ROI proyectado | Finanzas | 3 | 4 | 12 | Medio | Exponer hipótesis y fórmula de estimación. | Presentar escenario conservador y limitar conclusiones. | Daniel Cortes

## ROI
Evaluación del ROI · Simulación, no resultados reales | Evaluación del ROI · Simulación, no resultados reales | Evaluación del ROI · Simulación, no resultados reales | Evaluación del ROI · Simulación, no resultados reales | Evaluación del ROI · Simulación, no resultados reales
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
Indicador | Valor
Inversión inicial | 1980000
Horas antes / mes | 12
Horas después / mes | 4
Horas ahorradas / mes | 8
Tarifa de trabajo COP/h | 25000
Ahorro bruto mensual | 200000
Mantenimiento mensual | 20000
Beneficio neto mensual | 180000
Beneficio neto 12 meses | 2160000
ROI simple 12 meses | 9.091%
Recuperación simple (meses) | 11
ROI simple 24 meses | 118.2%
Fórmula ROI | (Beneficio acumulado neto - inversión) / inversión
Contexto | Ahorro de tiempo hipotético, sin medición empresarial
Límite | Modelo sin descuento, impuestos, inflación ni depreciación

## DatosDemo
Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros | Datos sintéticos del prototipo · 180 registros
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
pedido | fecha | mes | segmento | ciudad | producto | unidades | ventas_cop | costo_cop | utilidad_cop
DEM-0001 | 2026-01-24 | 2026-01 | Mayorista | Medellín | Accesorios | 12 | 2508000 | 1716000 | 792000
DEM-0002 | 2026-02-24 | 2026-02 | Mayorista | Medellín | Impresoras | 10 | 13125000 | 9250000 | 3875000
DEM-0003 | 2026-03-16 | 2026-03 | Empresas | Barranquilla | Accesorios | 7 | 1463000 | 1001000 | 462000
DEM-0004 | 2026-04-06 | 2026-04 | Empresas | Medellín | Accesorios | 8 | 1848000 | 1144000 | 704000
DEM-0005 | 2026-05-19 | 2026-05 | Minorista | Medellín | Accesorios | 2 | 405000 | 286000 | 119000
DEM-0006 | 2026-06-07 | 2026-06 | Empresas | Bogotá | Monitores | 3 | 2679000 | 2030000 | 649000
DEM-0007 | 2026-07-05 | 2026-07 | Empresas | Medellín | Monitores | 2 | 1974000 | 1354000 | 620000
DEM-0008 | 2026-08-18 | 2026-08 | Mayorista | Medellín | Monitores | 4 | 4061000 | 2707000 | 1354000
DEM-0009 | 2026-09-06 | 2026-09 | Minorista | Barranquilla | Accesorios | 1 | 231000 | 143000 | 88000
DEM-0010 | 2026-01-04 | 2026-01 | Minorista | Bogotá | Portátiles | 1 | 2622000 | 2194000 | 428000
DEM-0011 | 2026-02-01 | 2026-02 | Empresas | Cali | Accesorios | 2 | 405000 | 286000 | 119000
DEM-0012 | 2026-03-14 | 2026-03 | Empresas | Cali | Accesorios | 5 | 1100000 | 715000 | 385000
DEM-0013 | 2026-04-12 | 2026-04 | Mayorista | Cali | Accesorios | 6 | 1214000 | 858000 | 356000
DEM-0014 | 2026-05-05 | 2026-05 | Mayorista | Cali | Impresoras | 8 | 10800000 | 7400000 | 3400000
DEM-0015 | 2026-06-14 | 2026-06 | Minorista | Cali | Impresoras | 7 | 8312000 | 6475000 | 1837000
DEM-0016 | 2026-07-24 | 2026-07 | Mayorista | Cali | Accesorios | 4 | 810000 | 572000 | 238000
DEM-0017 | 2026-08-08 | 2026-08 | Mayorista | Bogotá | Monitores | 4 | 3459000 | 2707000 | 752000
DEM-0018 | 2026-09-23 | 2026-09 | Empresas | Medellín | Portátiles | 1 | 3078000 | 2194000 | 884000
DEM-0019 | 2026-01-14 | 2026-01 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 6 | 15732000 | 13167000 | 2565000
DEM-0020 | 2026-02-06 | 2026-02 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 4 | 12312000 | 8778000 | 3534000
DEM-0021 | 2026-03-10 | 2026-03 | Empresas | Bogotá | Accesorios | 2 | 440000 | 286000 | 154000
DEM-0022 | 2026-04-09 | 2026-04 | Empresas | Cali | Portátiles | 3 | 8978000 | 6584000 | 2394000
DEM-0023 | 2026-05-06 | 2026-05 | Minorista | Cali | Impresoras | 3 | 3450000 | 2775000 | 675000
DEM-0024 | 2026-06-01 | 2026-06 | Minorista | Cali | Monitores | 6 | 5922000 | 4061000 | 1861000
DEM-0025 | 2026-07-18 | 2026-07 | Minorista | Medellín | Accesorios | 8 | 1848000 | 1144000 | 704000
DEM-0026 | 2026-08-13 | 2026-08 | Empresas | Cali | Accesorios | 7 | 1417000 | 1001000 | 416000
DEM-0027 | 2026-09-15 | 2026-09 | Minorista | Bogotá | Monitores | 8 | 7896000 | 5414000 | 2482000
DEM-0028 | 2026-01-10 | 2026-01 | Minorista | Barranquilla | Monitores | 1 | 865000 | 677000 | 188000
DEM-0029 | 2026-02-07 | 2026-02 | Minorista | Bogotá | Impresoras | 1 | 1150000 | 925000 | 225000
DEM-0030 | 2026-03-04 | 2026-03 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 8 | 24624000 | 17556000 | 7068000
DEM-0031 | 2026-04-15 | 2026-04 | Empresas | Bogotá | Monitores | 8 | 7144000 | 5414000 | 1730000
DEM-0032 | 2026-05-06 | 2026-05 | Minorista | Bogotá | Accesorios | 3 | 713000 | 429000 | 284000
DEM-0033 | 2026-06-13 | 2026-06 | Empresas | Barranquilla | Accesorios | 4 | 950000 | 572000 | 378000
DEM-0034 | 2026-07-16 | 2026-07 | Mayorista | Medellín | Impresoras | 8 | 10500000 | 7400000 | 3100000
DEM-0035 | 2026-08-03 | 2026-08 | Mayorista | Medellín | Monitores | 14 | 12107000 | 9475000 | 2632000
DEM-0036 | 2026-09-15 | 2026-09 | Minorista | Medellín | Impresoras | 8 | 9500000 | 7400000 | 2100000
DEM-0037 | 2026-01-06 | 2026-01 | Minorista | Cali | Impresoras | 5 | 6562000 | 4625000 | 1937000
DEM-0038 | 2026-02-19 | 2026-02 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 2 | 5700000 | 4389000 | 1311000
DEM-0039 | 2026-03-17 | 2026-03 | Minorista | Medellín | Monitores | 2 | 1880000 | 1354000 | 526000
DEM-0040 | 2026-04-18 | 2026-04 | Minorista | Medellín | Portátiles | 6 | 15732000 | 13167000 | 2565000
DEM-0041 | 2026-05-09 | 2026-05 | Minorista | Barranquilla | Monitores | 8 | 7520000 | 5414000 | 2106000
DEM-0042 | 2026-06-25 | 2026-06 | Empresas | Barranquilla | Impresoras | 5 | 6750000 | 4625000 | 2125000
DEM-0043 | 2026-07-05 | 2026-07 | Empresas | Cali | Monitores | 8 | 7520000 | 5414000 | 2106000
DEM-0044 | 2026-08-19 | 2026-08 | Empresas | Bogotá | Impresoras | 7 | 8750000 | 6475000 | 2275000
DEM-0045 | 2026-09-10 | 2026-09 | Empresas | Medellín | Impresoras | 7 | 9450000 | 6475000 | 2975000
DEM-0046 | 2026-01-06 | 2026-01 | Empresas | Medellín | Impresoras | 3 | 3562000 | 2775000 | 787000
DEM-0047 | 2026-02-15 | 2026-02 | Empresas | Cali | Monitores | 6 | 5189000 | 4061000 | 1128000
DEM-0048 | 2026-03-01 | 2026-03 | Empresas | Bogotá | Accesorios | 3 | 607000 | 429000 | 178000
DEM-0049 | 2026-04-18 | 2026-04 | Empresas | Bogotá | Monitores | 3 | 2820000 | 2030000 | 790000
DEM-0050 | 2026-05-24 | 2026-05 | Minorista | Barranquilla | Accesorios | 4 | 924000 | 572000 | 352000
DEM-0051 | 2026-06-23 | 2026-06 | Minorista | Bogotá | Monitores | 3 | 3046000 | 2030000 | 1016000
DEM-0052 | 2026-07-04 | 2026-07 | Mayorista | Cali | Portátiles | 14 | 43092000 | 30723000 | 12369000
DEM-0053 | 2026-08-13 | 2026-08 | Empresas | Bogotá | Portátiles | 7 | 18354000 | 15362000 | 2992000
DEM-0054 | 2026-09-16 | 2026-09 | Empresas | Cali | Portátiles | 5 | 14250000 | 10972000 | 3278000
DEM-0055 | 2026-01-22 | 2026-01 | Empresas | Medellín | Portátiles | 1 | 2708000 | 2194000 | 514000
DEM-0056 | 2026-02-12 | 2026-02 | Empresas | Cali | Accesorios | 4 | 836000 | 572000 | 264000
DEM-0057 | 2026-03-06 | 2026-03 | Mayorista | Cali | Portátiles | 6 | 18468000 | 13167000 | 5301000
DEM-0058 | 2026-04-19 | 2026-04 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 7 | 20948000 | 15362000 | 5586000
DEM-0059 | 2026-05-21 | 2026-05 | Minorista | Bogotá | Accesorios | 3 | 693000 | 429000 | 264000
DEM-0060 | 2026-06-08 | 2026-06 | Minorista | Barranquilla | Accesorios | 4 | 836000 | 572000 | 264000
DEM-0061 | 2026-07-10 | 2026-07 | Empresas | Medellín | Accesorios | 6 | 1426000 | 858000 | 568000
DEM-0062 | 2026-08-13 | 2026-08 | Minorista | Medellín | Impresoras | 3 | 3562000 | 2775000 | 787000
DEM-0063 | 2026-09-04 | 2026-09 | Minorista | Barranquilla | Accesorios | 1 | 238000 | 143000 | 95000
DEM-0064 | 2026-01-25 | 2026-01 | Minorista | Cali | Impresoras | 5 | 6562000 | 4625000 | 1937000
DEM-0065 | 2026-02-21 | 2026-02 | Minorista | Cali | Portátiles | 4 | 10488000 | 8778000 | 1710000
DEM-0066 | 2026-03-06 | 2026-03 | Mayorista | Medellín | Portátiles | 4 | 11970000 | 8778000 | 3192000
DEM-0067 | 2026-04-23 | 2026-04 | Mayorista | Medellín | Monitores | 8 | 7520000 | 5414000 | 2106000
DEM-0068 | 2026-05-06 | 2026-05 | Mayorista | Barranquilla | Portátiles | 4 | 11400000 | 8778000 | 2622000
DEM-0069 | 2026-06-08 | 2026-06 | Empresas | Cali | Accesorios | 3 | 660000 | 429000 | 231000
DEM-0070 | 2026-07-02 | 2026-07 | Mayorista | Medellín | Accesorios | 16 | 3802000 | 2288000 | 1514000
DEM-0071 | 2026-08-04 | 2026-08 | Empresas | Medellín | Accesorios | 6 | 1386000 | 858000 | 528000
DEM-0072 | 2026-09-24 | 2026-09 | Empresas | Bogotá | Portátiles | 4 | 11970000 | 8778000 | 3192000
DEM-0073 | 2026-01-18 | 2026-01 | Mayorista | Barranquilla | Accesorios | 12 | 2508000 | 1716000 | 792000
DEM-0074 | 2026-02-24 | 2026-02 | Minorista | Medellín | Accesorios | 6 | 1426000 | 858000 | 568000
DEM-0075 | 2026-03-12 | 2026-03 | Mayorista | Medellín | Monitores | 4 | 3459000 | 2707000 | 752000
DEM-0076 | 2026-04-19 | 2026-04 | Empresas | Cali | Monitores | 5 | 4700000 | 3384000 | 1316000
DEM-0077 | 2026-05-05 | 2026-05 | Mayorista | Bogotá | Impresoras | 10 | 11500000 | 9250000 | 2250000
DEM-0078 | 2026-06-13 | 2026-06 | Empresas | Bogotá | Impresoras | 8 | 10800000 | 7400000 | 3400000
DEM-0079 | 2026-07-06 | 2026-07 | Mayorista | Medellín | Accesorios | 16 | 3344000 | 2288000 | 1056000
DEM-0080 | 2026-08-25 | 2026-08 | Mayorista | Barranquilla | Impresoras | 6 | 8100000 | 5550000 | 2550000
DEM-0081 | 2026-09-24 | 2026-09 | Mayorista | Medellín | Portátiles | 16 | 41952000 | 35112000 | 6840000
DEM-0082 | 2026-01-21 | 2026-01 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 1 | 1015000 | 677000 | 338000
DEM-0083 | 2026-02-24 | 2026-02 | Minorista | Barranquilla | Accesorios | 3 | 713000 | 429000 | 284000
DEM-0084 | 2026-03-14 | 2026-03 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 1 | 1015000 | 677000 | 338000
DEM-0085 | 2026-04-05 | 2026-04 | Mayorista | Medellín | Impresoras | 2 | 2375000 | 1850000 | 525000
DEM-0086 | 2026-05-08 | 2026-05 | Minorista | Barranquilla | Monitores | 4 | 3760000 | 2707000 | 1053000
DEM-0087 | 2026-06-11 | 2026-06 | Mayorista | Barranquilla | Portátiles | 8 | 23940000 | 17556000 | 6384000
DEM-0088 | 2026-07-22 | 2026-07 | Mayorista | Medellín | Impresoras | 8 | 9500000 | 7400000 | 2100000
DEM-0089 | 2026-08-18 | 2026-08 | Empresas | Bogotá | Impresoras | 4 | 4600000 | 3700000 | 900000
DEM-0090 | 2026-09-15 | 2026-09 | Minorista | Cali | Portátiles | 6 | 16245000 | 13167000 | 3078000
DEM-0091 | 2026-01-25 | 2026-01 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 3 | 8122000 | 6584000 | 1538000
DEM-0092 | 2026-02-06 | 2026-02 | Empresas | Cali | Impresoras | 4 | 4750000 | 3700000 | 1050000
DEM-0093 | 2026-03-22 | 2026-03 | Minorista | Medellín | Portátiles | 1 | 2622000 | 2194000 | 428000
DEM-0094 | 2026-04-14 | 2026-04 | Empresas | Medellín | Monitores | 6 | 5640000 | 4061000 | 1579000
DEM-0095 | 2026-05-25 | 2026-05 | Mayorista | Medellín | Monitores | 12 | 11844000 | 8122000 | 3722000
DEM-0096 | 2026-06-19 | 2026-06 | Minorista | Bogotá | Accesorios | 7 | 1463000 | 1001000 | 462000
DEM-0097 | 2026-07-09 | 2026-07 | Mayorista | Medellín | Monitores | 8 | 7896000 | 5414000 | 2482000
DEM-0098 | 2026-08-10 | 2026-08 | Empresas | Bogotá | Monitores | 2 | 1786000 | 1354000 | 432000
DEM-0099 | 2026-09-07 | 2026-09 | Mayorista | Cali | Portátiles | 4 | 10488000 | 8778000 | 1710000
DEM-0100 | 2026-01-07 | 2026-01 | Empresas | Bogotá | Impresoras | 8 | 9500000 | 7400000 | 2100000
DEM-0101 | 2026-02-09 | 2026-02 | Minorista | Bogotá | Impresoras | 3 | 3450000 | 2775000 | 675000
DEM-0102 | 2026-03-24 | 2026-03 | Mayorista | Bogotá | Impresoras | 4 | 4750000 | 3700000 | 1050000
DEM-0103 | 2026-04-02 | 2026-04 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 3 | 8978000 | 6584000 | 2394000
DEM-0104 | 2026-05-23 | 2026-05 | Mayorista | Medellín | Portátiles | 2 | 5244000 | 4389000 | 855000
DEM-0105 | 2026-06-25 | 2026-06 | Minorista | Cali | Accesorios | 5 | 1188000 | 715000 | 473000
DEM-0106 | 2026-07-03 | 2026-07 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 6 | 17955000 | 13167000 | 4788000
DEM-0107 | 2026-08-19 | 2026-08 | Minorista | Bogotá | Monitores | 6 | 5358000 | 4061000 | 1297000
DEM-0108 | 2026-09-19 | 2026-09 | Empresas | Bogotá | Monitores | 8 | 7896000 | 5414000 | 2482000
DEM-0109 | 2026-01-12 | 2026-01 | Mayorista | Bogotá | Accesorios | 12 | 2772000 | 1716000 | 1056000
DEM-0110 | 2026-02-06 | 2026-02 | Mayorista | Bogotá | Impresoras | 12 | 15750000 | 11100000 | 4650000
DEM-0111 | 2026-03-09 | 2026-03 | Empresas | Barranquilla | Impresoras | 2 | 2500000 | 1850000 | 650000
DEM-0112 | 2026-04-01 | 2026-04 | Minorista | Medellín | Portátiles | 7 | 20948000 | 15362000 | 5586000
DEM-0113 | 2026-05-02 | 2026-05 | Minorista | Bogotá | Portátiles | 3 | 8550000 | 6584000 | 1966000
DEM-0114 | 2026-06-01 | 2026-06 | Mayorista | Cali | Portátiles | 10 | 29925000 | 21945000 | 7980000
DEM-0115 | 2026-07-13 | 2026-07 | Empresas | Medellín | Portátiles | 2 | 5244000 | 4389000 | 855000
DEM-0116 | 2026-08-19 | 2026-08 | Minorista | Medellín | Monitores | 2 | 2030000 | 1354000 | 676000
DEM-0117 | 2026-09-09 | 2026-09 | Minorista | Bogotá | Impresoras | 6 | 8100000 | 5550000 | 2550000
DEM-0118 | 2026-01-05 | 2026-01 | Empresas | Medellín | Monitores | 4 | 4061000 | 2707000 | 1354000
DEM-0119 | 2026-02-22 | 2026-02 | Minorista | Medellín | Accesorios | 4 | 880000 | 572000 | 308000
DEM-0120 | 2026-03-07 | 2026-03 | Mayorista | Barranquilla | Accesorios | 8 | 1760000 | 1144000 | 616000
DEM-0121 | 2026-04-24 | 2026-04 | Mayorista | Barranquilla | Impresoras | 4 | 5400000 | 3700000 | 1700000
DEM-0122 | 2026-05-08 | 2026-05 | Empresas | Cali | Accesorios | 8 | 1760000 | 1144000 | 616000
DEM-0123 | 2026-06-14 | 2026-06 | Empresas | Bogotá | Impresoras | 7 | 9450000 | 6475000 | 2975000
DEM-0124 | 2026-07-16 | 2026-07 | Mayorista | Cali | Accesorios | 4 | 880000 | 572000 | 308000
DEM-0125 | 2026-08-16 | 2026-08 | Mayorista | Medellín | Accesorios | 14 | 3234000 | 2002000 | 1232000
DEM-0126 | 2026-09-18 | 2026-09 | Empresas | Barranquilla | Accesorios | 7 | 1540000 | 1001000 | 539000
DEM-0127 | 2026-01-05 | 2026-01 | Minorista | Medellín | Monitores | 1 | 987000 | 677000 | 310000
DEM-0128 | 2026-02-21 | 2026-02 | Minorista | Cali | Monitores | 6 | 5640000 | 4061000 | 1579000
DEM-0129 | 2026-03-01 | 2026-03 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 8 | 8122000 | 5414000 | 2708000
DEM-0130 | 2026-04-14 | 2026-04 | Minorista | Bogotá | Portátiles | 8 | 22800000 | 17556000 | 5244000
DEM-0131 | 2026-05-07 | 2026-05 | Minorista | Bogotá | Monitores | 4 | 3459000 | 2707000 | 752000
DEM-0132 | 2026-06-09 | 2026-06 | Minorista | Cali | Portátiles | 2 | 5985000 | 4389000 | 1596000
DEM-0133 | 2026-07-02 | 2026-07 | Minorista | Cali | Monitores | 5 | 4465000 | 3384000 | 1081000
DEM-0134 | 2026-08-12 | 2026-08 | Empresas | Barranquilla | Impresoras | 1 | 1350000 | 925000 | 425000
DEM-0135 | 2026-09-04 | 2026-09 | Empresas | Bogotá | Accesorios | 4 | 880000 | 572000 | 308000
DEM-0136 | 2026-01-22 | 2026-01 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 4 | 3760000 | 2707000 | 1053000
DEM-0137 | 2026-02-15 | 2026-02 | Mayorista | Barranquilla | Portátiles | 16 | 43320000 | 35112000 | 8208000
DEM-0138 | 2026-03-21 | 2026-03 | Minorista | Medellín | Accesorios | 5 | 1012000 | 715000 | 297000
DEM-0139 | 2026-04-11 | 2026-04 | Minorista | Bogotá | Impresoras | 1 | 1188000 | 925000 | 263000
DEM-0140 | 2026-05-25 | 2026-05 | Mayorista | Bogotá | Impresoras | 10 | 11500000 | 9250000 | 2250000
DEM-0141 | 2026-06-06 | 2026-06 | Minorista | Barranquilla | Monitores | 6 | 5640000 | 4061000 | 1579000
DEM-0142 | 2026-07-05 | 2026-07 | Empresas | Bogotá | Monitores | 8 | 8122000 | 5414000 | 2708000
DEM-0143 | 2026-08-04 | 2026-08 | Minorista | Medellín | Impresoras | 5 | 5938000 | 4625000 | 1313000
DEM-0144 | 2026-09-09 | 2026-09 | Minorista | Medellín | Impresoras | 6 | 7875000 | 5550000 | 2325000
DEM-0145 | 2026-01-11 | 2026-01 | Empresas | Barranquilla | Portátiles | 4 | 11970000 | 8778000 | 3192000
DEM-0146 | 2026-02-19 | 2026-02 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 5 | 4465000 | 3384000 | 1081000
DEM-0147 | 2026-03-16 | 2026-03 | Empresas | Bogotá | Accesorios | 7 | 1540000 | 1001000 | 539000
DEM-0148 | 2026-04-24 | 2026-04 | Mayorista | Barranquilla | Monitores | 14 | 12502000 | 9475000 | 3027000
DEM-0149 | 2026-05-25 | 2026-05 | Empresas | Barranquilla | Impresoras | 4 | 4600000 | 3700000 | 900000
DEM-0150 | 2026-06-23 | 2026-06 | Empresas | Barranquilla | Impresoras | 3 | 3562000 | 2775000 | 787000
DEM-0151 | 2026-07-14 | 2026-07 | Empresas | Cali | Accesorios | 4 | 836000 | 572000 | 264000
DEM-0152 | 2026-08-17 | 2026-08 | Empresas | Bogotá | Accesorios | 2 | 405000 | 286000 | 119000
DEM-0153 | 2026-09-21 | 2026-09 | Minorista | Medellín | Impresoras | 3 | 3938000 | 2775000 | 1163000
DEM-0154 | 2026-01-11 | 2026-01 | Mayorista | Barranquilla | Impresoras | 6 | 6900000 | 5550000 | 1350000
DEM-0155 | 2026-02-17 | 2026-02 | Empresas | Cali | Impresoras | 8 | 10800000 | 7400000 | 3400000
DEM-0156 | 2026-03-05 | 2026-03 | Mayorista | Medellín | Monitores | 12 | 10716000 | 8122000 | 2594000
DEM-0157 | 2026-04-03 | 2026-04 | Minorista | Bogotá | Accesorios | 6 | 1254000 | 858000 | 396000
DEM-0158 | 2026-05-12 | 2026-05 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 6 | 6091000 | 4061000 | 2030000
DEM-0159 | 2026-06-24 | 2026-06 | Minorista | Barranquilla | Impresoras | 5 | 5750000 | 4625000 | 1125000
DEM-0160 | 2026-07-13 | 2026-07 | Minorista | Barranquilla | Accesorios | 1 | 220000 | 143000 | 77000
DEM-0161 | 2026-08-02 | 2026-08 | Minorista | Barranquilla | Portátiles | 6 | 15732000 | 13167000 | 2565000
DEM-0162 | 2026-09-20 | 2026-09 | Mayorista | Cali | Impresoras | 14 | 16100000 | 12950000 | 3150000
DEM-0163 | 2026-01-09 | 2026-01 | Mayorista | Cali | Monitores | 4 | 3760000 | 2707000 | 1053000
DEM-0164 | 2026-02-12 | 2026-02 | Mayorista | Cali | Portátiles | 4 | 12312000 | 8778000 | 3534000
DEM-0165 | 2026-03-06 | 2026-03 | Mayorista | Bogotá | Accesorios | 12 | 2772000 | 1716000 | 1056000
DEM-0166 | 2026-04-11 | 2026-04 | Empresas | Medellín | Accesorios | 6 | 1426000 | 858000 | 568000
DEM-0167 | 2026-05-11 | 2026-05 | Mayorista | Barranquilla | Impresoras | 6 | 8100000 | 5550000 | 2550000
DEM-0168 | 2026-06-22 | 2026-06 | Mayorista | Barranquilla | Monitores | 10 | 9400000 | 6768000 | 2632000
DEM-0169 | 2026-07-25 | 2026-07 | Mayorista | Barranquilla | Monitores | 10 | 8648000 | 6768000 | 1880000
DEM-0170 | 2026-08-04 | 2026-08 | Mayorista | Barranquilla | Monitores | 6 | 6091000 | 4061000 | 2030000
DEM-0171 | 2026-09-11 | 2026-09 | Empresas | Medellín | Monitores | 2 | 1880000 | 1354000 | 526000
DEM-0172 | 2026-01-10 | 2026-01 | Minorista | Cali | Impresoras | 7 | 8750000 | 6475000 | 2275000
DEM-0173 | 2026-02-22 | 2026-02 | Empresas | Medellín | Accesorios | 3 | 627000 | 429000 | 198000
DEM-0174 | 2026-03-25 | 2026-03 | Mayorista | Bogotá | Portátiles | 2 | 5985000 | 4389000 | 1596000
DEM-0175 | 2026-04-13 | 2026-04 | Mayorista | Medellín | Portátiles | 2 | 5985000 | 4389000 | 1596000
DEM-0176 | 2026-05-20 | 2026-05 | Minorista | Bogotá | Impresoras | 8 | 10800000 | 7400000 | 3400000
DEM-0177 | 2026-06-05 | 2026-06 | Empresas | Barranquilla | Monitores | 3 | 3046000 | 2030000 | 1016000
DEM-0178 | 2026-07-07 | 2026-07 | Minorista | Bogotá | Monitores | 1 | 987000 | 677000 | 310000
DEM-0179 | 2026-08-04 | 2026-08 | Mayorista | Medellín | Monitores | 4 | 3760000 | 2707000 | 1053000
DEM-0180 | 2026-09-02 | 2026-09 | Mayorista | Bogotá | Portátiles | 10 | 27075000 | 21945000 | 5130000

## Resumen
Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto | Panel de control del proyecto
SIGECO BI · Proyecto aplicado I · Daniel Stiven Cortes Pedreros · ESEIT
Indicador | Resultado
Actividades planificadas | 12
Horas de proyecto | 72
Presupuesto total | 1980000
Riesgos identificados | 8
Beneficio mensual neto simulado | 180000
ROI 12 meses | 9.091%
Registros de demostración | 180
Fase | Horas
Planeación | 22
Ejecución | 43
Cierre | 7